УТВЕРЖДЕНО

Протокол заседания координационного

совета по реализации проекта

«Жабинка – здоровый город»

15.01.2021 №1

План мероприятий

по реализации профилактического проекта

«Жабинка – здоровый город»

на 2021 год

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационная работа и информационное сопровождение проекта |  |  |  |
| 1 | Создание рубрики «Жабинка – здоровый город» в газете «Сельская праўда» и интернет-сайте Жабинковского районного ЦГиЭ. | январь | Учреждение «Редакция газеты «Сельская праўда» Жабинковский районный ЦГиЭ |
| 2 | Размещение на территории города рекламного баннера с логотипом проекта «Жабинка – здоровый город». | апрель | КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
| 3 | Создание видеоролика по реализации проекта и размещение в социальных сетях. | октябрь | Отдел по образованию райисполкома |
| 4 | Проведение опроса жителей города Жабинка по актуальным вопросам здорового образа жизни. | ноябрь, декабрь | Жабинковский районный ЦГиЭ, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |
| 5 | Подготовка информационного бюллетеня «Профиль здоровья жителей города Жабинка». | февраль | УЗ «Жабинковская ЦРБ», Жабинковский районный ЦГиЭ |
| 6 | Проведение городского праздника «Жабинка – здоровый город» в рамках празднования Дня города. | июль | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Жабинковский районный ЦГиЭ, УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| Совершенствование оказания медицинской помощи, профилактика и контроль неинфекционных заболеваний |  |  |  |
| 7 | Статистический анализ состояния здоровья населения города Жабинка, формирование «Профиля здоровья жителей города Жабинка». | январь | УЗ «Жабинковская ЦРБ», Жабинковский районный ЦГиЭ |
| 8 | Проведение профилактического осмотра взрослого населения, углубленных осмотров детского населения, работников предприятий города Жабинка с целью раннего выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки функциональных резервов. | в течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 9 | Проведение консультативно-диагностических мероприятий, скрининг-диагностики в ходе реализации профилактических проектов: «Здоровое сердце – залог успеха», «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», «Безвозмездное донорство начинается с меня!», «Мой выбор – жить с позитивом!», «Правильная осанка – залог здоровья!», «Школьное питание – здоровое и рациональное!», «Мы – за здоровый и безопасный отдых!», «В защиту жизни». | Согласно плану реализации проектов | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 10 | Размещение на информационных стендах организаций здравоохранения буклетов, листовок по вопросам укрепления здоровья и профилактики заболеваний. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ»,Жабинковский районный ЦГиЭ |
| 11 | Размещение в районной газете, на интернет-сайтах учреждений здравоохранения информации по основным факторам риска для здоровья населения. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 12 | Обучение населения в «Школах здоровья», функционирующих на базе УЗ «Жабинковская ЦРБ». | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 13 | Размещение на интернет-сайтах учреждений здравоохранения информации о перечне услуг по диагностике и лечению заболеваний. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 14 | Проведение анонимного и добровольного обследования на ВИЧ-инфекцию. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 15 | Проведение рентгенофлюорографического обследования не менее 98% городского населения | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 16 | Обучение навыкам проведения сердечно-легочных реанимационных мероприятий на тренажере сердечно-легочной реанимации взрослых и детей в рамках реализации проекта Программы трансграничного сотрудничества (ТГС) «Польша - Беларусь - Украина» | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 17 | Осуществление профилактического обследования жителей города в возрасте от 50 до 60 лет с помощью скрининга колоректального рака с проведением FIT-тестов для выявления лиц, имеющих скрыто протекающие заболевания или явные предпосылки для их развития в ближайшем будущем. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 18 | Обеспечение ранней диагностики и профилактики осложнений артериальной гипертензии. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 19 | Проведение обучающих семинаров с участием врачей-психиатров и психологов по профилактике насилия в семье. | Февраль, август | УЗ «Жабинковская ЦРБ», отдел по образованию райисполкома |
| 20 | Проведение диспансерной работы с пациентами группы высокого и очень высокого кардиоваскулярного риска и предраковых заболеваний. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 21 | Обеспечение непрерывного, контролируемого лечения пациентов с ВИЧ – инфекцией, вирусными гепатитами В и С, туберкулезом с целью достижения стойкой ремиссии. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 22 | Выполнение Дорожной карты по оказанию неотложной медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| Информационно-образовательная работа по повышению уровня знаний населения об основных факторах риска здоровью и альтернативным формам поведения |  |  |  |
| 23 | Издание и распространение среди населения информационно-образовательных материалов по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике зависимостей, снижению основных факторов риска неинфекционных заболеваний. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ», Жабинковский районный ЦГиЭ |
| 24 | Организация и проведение профилактических мероприятий (акции, дни, ярмарки здоровья), направленных на формирование, сохранение и укрепление здоровья, профилактику алкоголизма, наркомании, табакокурения. | В течение года | Отделы по образованию, идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Жабинковский районный ЦГиЭ, УЗ «Жабинковская ЦРБ», Жабинковский РК ОО «БРСМ» |
| 25 | Выставка творческих работ и информационных материалов по формированию здорового образа жизни. | апрель | Отдел по образованию райисполкома |
| 26 | Размещение на информационных стендах организаций города Жабинка информации по различным аспектам сохранения здоровья. | В течение года | Учреждения образования, культуры, здравоохранения, организации и предприятия |
| 27 | Проведение выступлений перед населением (лекции, беседы) медицинских работников по вопросам профилактики заболеваний. | Согласно графику | УЗ «Жабинковская ЦРБ», Жабинковский районный ЦГиЭ |
| 28 | Размещение в торговых объектах города уголков «Здоровое питание». | апрель | Филиал Жабинковский ТУП «Брестская межрайонная торговая база», ООО «Санта Ритейл», ООО «Евроторг» |
| 29 | Разработка технологических карт и включение в меню блюд с пониженным содержанием сахара, соли, жира, обогащенных витаминами и нутриентами. | Апрель | Филиал Жабинковский ТУП «Брестская межрайонная торговая база», кафе ОАО «Жабинковский сахарный завод» |
| 30 | Проведение разъяснительной работы среди населения о принципах здорового питания. | В течение года | УЗ «Жабинковская ЦРБ», Жабинковский районный ЦГиЭ |
| 31 | Разработка двухнедельного меню для питания учащихся с включением блюд с пониженным содержанием сахара, соли, обогащенной витаминами. | январь | Отдел по образованию райисполкома |
| 32 | Проведение олимпиады по здоровому образу жизни среди учащихся учреждений образования | март | Отдел по образованию райисполкома |
| 33 | Реализация мероприятий межведомственных информационных проектов на базе учреждений образования города: «Школа – территория здоровья», «Здоровый класс», «Правильная осанка – залог здоровья!», «Школьное питание», «Мой выбор – жить с позитивом!», «В защиту жизни!» | Согласно планам по реализации проектов | Отдел по образованию райисполкома |
| 34 | Размещение на собственных сайтах информации о работе и доступности «телефона доверия», где можно получить психологическую помощь и консультацию по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций. | февраль | Учреждения образования, культуры, здравоохранения, организации и предприятия |
| 35 | Литературно-спортивный калейдоскоп «Здоровье, спорт и чтение - наши предпочтения | Май | Отдел по образованию райисполкома, ДБ |
| 36 | Час – размышление «Погасшие звезды» к Всемирному дню борьбы со СПИДОМ | ноябрь | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Центральная районная библиотека |
| 37 | Проведение акции «Ради жизни» | декабрь | Отдел по образованию райисполкома, районная централизованная клубная система. |
| 38 | Мероприятия, посвященные Дню матери. Праздничная встреча «Любовью материнской мы согреты». | октябрь | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, детская библиотека |
| 39 | Проведение в учреждениях образования тематических родительских собраний с привлечением представителей религиозных конфессий, работников здравоохранения, органов внутренних дел по вопросам здорового образа жизни, пропаганды семейных ценностей, культуры полового поведения. | В течение года | Отдел по образованию райисполкома |
| 40 | Трансляция социальной рекламы (видеороликов, текста на электронных табло) в местах массового пребывания населения, на объектах торговли, учреждениях культуры и др. | апрель | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ГП «Жабинковская районная киновидеосеть», Филиал Жабинковский ТУП «Брестская межрайонная торговая база» |
| 41 | Подготовка проекта решения райисполкома об ограничении продажи алкогольных напитков во время проведения массовых мероприятий. | апрель | Отдел экономики, отдел по образованию райисполкома |
| 42 | Рассмотрение на заседании отдела по образованию с участием заинтересованных ведомств вопроса «Состояние здоровья учащихся». | ноябрь | Отдел по образованию райисполкома |
| 43 | Подведение итогов смотра – конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. | январь | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома |
| 44 | Районная антиникотиновая акция «Курению – НЕТ!» | ноябрь | Жабинковский РК ОО «БРСМ» |
| 45 | Обеспечить размещение и постоянное наличие знаков о запрете табакокурения в местах, где курение в соответствии с законодательными актами запрещено. | в течение года | КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ», субъекты хозяйствования всех форм собственности |
| 46 | Подготовка социальных роликов по профилактике наркомании для участия в республиканском конкурсе | май - ноябрь | Жабинковский РК ОО «БРСМ» |
| Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической активности |  |  |  |
| 47 | Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в учреждениях образования в рамках Дня здоровья (шестого школьного дня) | Каждая вторая суббота месяца | Отдел по образованию райисполкома |
| 48 | Проведение занятий в физкультурно-оздоровительном кружке для пожилых людей «Энергия» и в кружке для инвалидов. «Час здоровья». | В течение года | Государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения» |
| 49 | Конкурс фотографий «Мы с родителями за здоровый образ жизни» | май | Отдел по образованию райисполкома. |
| Здоровое городское планирование, создание благоприятной среды обитания |  |  |  |
| 50 | Благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов ГП-6 и ГП-7 в квартале многоквартирной жилой застройки в г.Жабинка в границах улиц Мира, Заречная, Каштановая и Центральная. | В течение года | Отдел архитектуры и строительства райисполкома |
| 51 | Строительство детского сада на 240 мест в г.Жабинка. | 2021-2022г | Отдел архитектуры и строительства райисполкома |
| 52 | Проведение месячника по благоустройству и наведению порядка с привлечением жителей города Жабинка. | Апрель, октябрь | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
| 53 | Проведение мероприятий по озеленению территории г. Жабинка. | Март, Апрель согласно плану | Отдел архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
| 54 | Строительство и ремонт водопроводных и канализационных сетей и сооружений. | В течение года | КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
| 55 | Ввод в эксплуатацию городских очистных сооружений с полной биологической очисткой | 2-ой квартал 2021г | КУМПП ЖКХ «Жабинковское ЖКХ» |
| Контроль исполнения |  |  |  |
| 56 | Рассмотрение на заседаниях межведомственного координационного совета вопросов о реализации проекта «Жабинка – здоровый город». | до 1 июня до 1 ноября | Жабинковский районный ЦГиЭ, УЗ «Жабинковская ЦРБ» |
| 57 | Предоставление в Жабинковский районный ЦГиЭ итоговой информации о проведенных мероприятиях в соответствии с разделами плана: - Организационная работа и информационное сопровождение проекта - Совершенствование оказания медицинской помощи, профилактика и контроль неинфекционных заболеваний - Информационно-образовательная работа по повышению уровня знаний населения об основных факторах риска здоровью и альтернативным формам поведения - Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической активности - Создание благоприятной среды обитания | до 1 декабря | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома (свод) УЗ «Жабинковская ЦРБ» (свод) УЗ «Жабинковская ЦРБ» (свод) Главный специалист райисполкома (по спорту и туризму) (свод) Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ райисполкома (свод) |
| 58 | Предоставление итоговой информации о ходе реализации проекта «Жабинка – здоровый город» в райисполком и областную группу управления проектом. | до 15 декабря | Жабинковский районный ЦГиЭ |